Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr CRU/........../2025

zawarta w dniu ……..… .2025 r. w Zabrzu, pomiędzy:

Miastem Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, NIP: 648-274-33-51, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zabrze – Agnieszkę Rupniewską, w imieniu której na podstawie upoważnienia działają łącznie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą w ………………………………  (NIP ………………………….   ), wpisaną/nym do KRS pod nr………………………………………………

reprezentowanym przez……………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania zadania pn.:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 25 w Zabrzu”

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) niniejsza umowa nie podlega przepisom ustawy.

- Przedmiotem zadania jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Zabrzu, przy ulicy Kotarbińskiego 18 na działkach o nr 4966/9, 4993/9, 4964/9, 4987/10, 4959/9, 4982/10, 4955/9, 4975/11.

- Zakres prac Wykonawcy robót obejmuje:

- przebudowę budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi (hydrantowa, wodociągowa oraz elektryczna) w zakresie związanym z zapewnieniem prawidłowej ochrony ppoż. budynku

- zapewnienie prawidłowego wydzielenia stref pożarowych

- zapewnienie prawidłowej ewakuacji

- zapewnienie podziału korytarzy o długości przekraczającej 50 mb pożarowo ścianami o parametrach REI60

- oddzielenie pomieszczeń piwnicznych nieużytkowych od pomieszczeń użytkowych

- zapewnienie ochrony budynku- ochrona częściowa przez system sygnalizacji pożarowej

- wyposażenie dróg komunikacji ogólnej służącym celom ewakuacji w instalację oświetlenia ewakuacyjnego

- wykonanie prawidłowej instalacji hydrantowej wewnętrznej

- wymiana istniejących wyłazów bezklasowych na dach na wyłazy o odporności ogniowej minimum EI30

- wydzielenie w terenie strefy zawracania wozów straży pożarnej wraz z remontem nawierzchni istniejącego placu przy segmencie A i zapewnienie prawidłowego odwodnienia

- termomodernizację budynku

- ocieplenie ścian zewnętrznych

- ocieplenie stropodachów

- wyrównanie pasm ozdobnych, a następnie docieplenie analogicznie jak pozostałej elewacji

- wykonanie nowej izolacji termicznej i przeciwwodnej ścian piwnicznych oraz fundamentowych

- remont istniejących schodów zewnętrznych

- remont pokryć dachowych

- remont pokryć dachowych nad schodami

- wymiana obróbek blacharskich na budynku

- wykonanie nowej instalacji odgromowej oraz nowego systemu odwodnienia

- remont istniejących grup kominowych ponad dachem

- wymiana istniejących drzwi wejściowych do budynku

- wymiana stolarki okiennej

- remont i modernizację istniejącej instalacji elektrycznej w budynku, budowę instalacji wentylacji mechanicznej w obrębie zaplecza kuchennego i jadalni, budowę instalacji drenażu opaskowego wokół segmentu A szkoły oraz zmianę w zakresie instalacji kanalizacyjnej. Remont wybranych elementów budynku, malowanie ścian i sufitów po przeprowadzeniu prac

- zabudowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,56 kW na dachu szkoły wraz z magazynem energii 41,6 kVAh

- wymiana instalacji co

- dostawa i montaż węzła cieplnego

- Przedmiot umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. robotami zgodnie z art. 25 i 26 Prawa Budowlanego,

- kontrolowanie rozliczeń budowy i kompleksowe rozliczenie budowy,

- przygotowanie niezbędnych danych i dokumentów do wystawienia dowodów OT zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego,

- nadzór nad poprawnie wykonaną przez Wykonawcę robót dokumentacją zdjęciową inwentaryzacyjną. Dokumentacja będzie stanowiła odniesienie przy odbiorze obiektu od Wykonawcy oraz będzie stanowiła materiał pomocniczy w przypadku roszczeń osób trzecich,

- wykonanie dokumentacji zdjęciowej z realizacji robót, ze szczególnym udokumentowaniem robót zanikających. Dokumentacja będzie do wglądu przez cały okres budowy i zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi zadania,

- współpraca z projektantem, wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu. Nadzór inwestorski upoważniony będzie do wzywania na budowę projektanta,

- udział w przekazaniu frontu robót wykonawcy,

- pobyty inspektora nadzoru w branży budowlanej co najmniej 2 razy w tygodniu lub na każde żądanie Zamawiającego, pobyty na budowie branżowych inspektorów nadzoru zgodnie z technologią wykonywania robót, co najmniej 1 raz w tygodniu lub na każde żądanie Zamawiającego,

- przygotowanie oraz udział w odbiorach częściowych, końcowych i gwarancyjnych,

- dokonywanie przeglądu źródeł pozyskiwania materiałów przez Wykonawcę i przekazywanie informacji o ich akceptacji lub odrzuceniu Zamawiającemu,

- podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji projektowej, STWiOR w szeroko pojętych sprawach dotyczących oceny wypełniania warunków Umowy przez wykonawcę robót oraz w sprawach właściwej interpretacji prawnej wszystkich zaistniałych faktów i zdarzeń na budowie,

- zawiadomienie o odbiorze końcowym wszystkich instytucji oraz przyszłych użytkowników,

- informowanie Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji inwestycji i podjętych środkach zapobiegawczych,

- przekazanie Zamawiającemu sprawdzonych i zaparafowanych dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na zabudowane materiały i nadzór nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez Projektanta i Kierownika robót zmian i uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji (zmian nie powodujących zwiększenia kosztu robót budowlano montażowych, nie mających wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i nie powodujących pogorszenia użyteczności obiektu),

- wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami,

- wydawanie poleceń Wykonawcy dotyczących wszelkich robót lub podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć koniecznych, do uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka w przypadku jakiejkolwiek awarii, mającej wpływ na bezpieczeństwo życia, robót, lub przylegającego majątku i powiadomienie o tym jak najwcześniej Zamawiającego,

- nakazanie Wykonawcy poprawienie robót wykonanych niewłaściwie lub wykonanych poniżej wymaganego standardu,

- wnioskowanie o niezbędne ekspertyzy i badania techniczne, jeśli taka konieczność zachodzi,

- nadzór nad organizacją przez Wykonawcę placu budowy oraz nad utrzymywaniem przez Wykonawcę placu budowy i terenów sąsiadujących w należytym stanie i porządku, zapewniającym bezpieczeństwo pracownikom i osobom trzecim,

- sporządzanie przy udziale wyznaczonego przedstawiciela użytkownika protokołów potwierdzających zdania materiałów z rozbiórki, przed ich przekazaniem we wskazane miejsce lub utylizację,

- przygotowanie protokołu inwentaryzacji wykonanych robót w przypadku    odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót,

- wszystkie ważne informacje przekazywane między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru wymagają formy pisemnej. Wszelkie pisma Inspektora Nadzoru do Wykonawcy winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu.

- organizowanie Rady Budowy, co najmniej raz w miesiącu, z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców i Przedstawicieli Zamawiającego, sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po naradzie,

- organizowanie cotygodniowych narad koordynacyjnych z personelem Wykonawcy                          i Podwykonawców, na których winien omawiać wszystkie bieżące problemy budowy. Protokoły z ustaleniami po tych naradach przekazuje Kierownikowi budowy i Zamawiającemu w terminie do 3 dni po naradzie,

§ 2

Podstawa realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się pełnić obowiązki Inspektora Nadzoru zgodnie z umową oraz ofertą.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru nad wykonaniem robót zgodnie z:

  - warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,

  - dokumentacją projektową

  - specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

  - warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,

  - innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności:

- Prawem ochrony środowiska,

- Ustawą o odpadach,

  - wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych,

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami

- Nadzór inwestorski nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, bez uprzedniej jego pisemnej zgody.

§ 3

Podwykonawcy

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi, chyba że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na wykonanie umowy przy pomocy osób trzecich/ powierzy nw. Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy w następującym zakresie rzeczowym i finansowym: ……………………………………………………..

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

- W celu uzyskania zgody na wykonanie umowy przy pomocy osób trzecich, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy między Wykonawcą                                   a Podwykonawcą, którego zapisy nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.

- Z powyższego obowiązku wyłączone są umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umowy o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia/zaproszeniu do złożenia oferty, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.

- Zamawiający może wnieść pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od daty jej przedłożenia do siedziby Zamawiającego.

- W przypadku zawarcia umowy o usługi przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego po wniesieniu sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą, za zapłatę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy z tytułu wykonania usług przewidzianych niniejszą umową.

- Przepisy ust. 3-6 stosuje się odpowiednio do zmian (aneksów) umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy. Wykonawca niezwłocznie usunie Podwykonawcę na żądanie Zamawiającego od realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli działania Podwykonawcy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

- Zmiana lub wprowadzenie Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 4

Terminy wykonania

- Na ten moment przewidywany termin zakończenia realizacji umowy został określony w dokumentach zamówienia na roboty budowlane, tj.:

„Zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego zadania nastąpi do 30 kwietnia 2026 roku.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Jednostka Wspierająca w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska konieczne jest wprowadzenie konkretnej daty zakończenia przedmiotu umowy jako czytelna wytyczna dla Wykonawcy, jaki jest nieprzekraczalny termin jej zakończenia. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie utratą dofinansowania.”

Uwaga! Realizacja nadzoru inwestorskiego obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do zakończenia robót budowlanych, przeprowadzenia odbiorów końcowych oraz rozliczenia inwestycji. W przypadku wydłużającego się okresu realizacji robót budowlanych powyżej 16 miesięcy, termin nadzoru inwestorskiego będzie odpowiednio przedłużany o kolejne miesiące

§ 5

Nadzór nad wykonawstwem

  - Nadzór inwestorski pełni:

- Inspektor Nadzoru w branży budowlanej - …………………………. posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia

- Inspektor Nadzoru w branży sanitarnej - ………………… posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Inspektor Nadzoru w branży elektrycznej i elektroenergetycznej ……………………  – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Jeżeli w trakcie wykonywania umowy obiektywnie konieczna będzie zmiana osoby/osób pełniących Nadzór Inwestorski deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy. Dodatkowo w przypadku zmiany osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, którą Wykonawca wskazał w Formularzu Oferty warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zmianę tej osoby jest wykazanie, że spełnia ona również kryteria określone przez Zamawiającego w  zapytaniu ofertowym na poziomie nie gorszym niż odpowiadające liczbie przyznanych punktów.

  - Zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i nie wymaga zmiany umowy.

  - Wykonawca obowiązany jest zapewnić wykonanie zamówienia przez zespół osób o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu i posiadający wymagane prawem dokumenty i gwarantujący prawidłową realizację zadania.

  - Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

  - W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

§ 6 Współdziałanie

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy Strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

- Jako koordynatora prac wchodzących w zakres obowiązków umownych Zamawiający wyznacza: ………………..…… nr telefonu: 32 37-33-………

- Jako inspektora wiodącego, zgodnie z przyjętą ofertą, Wykonawca wyznacza:

- ………………… – tel. …………………………………………

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania aktywnej i regularnej komunikacji 
e-mailowej i telefonicznej oraz do stałego kontaktu z Zamawiającym celem ustalania wszelkich szczegółów związanych z przedmiotem zamówienia oraz do pełnego informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach lub wątpliwościach związanych z realizacją zadania. Wykonawca zobowiązuje się udzielić e-mailem odpowiedzi na pytania Zamawiającego w zakresie realizacji zadania w ciągu 24 h od przekazania zapytania przez Zamawiającego. W celu realizacji obowiązku określonego wyżej Wykonawca na swój koszt wyznacza pracownika do kontaktów z Zamawiającym.

§ 7

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości:

brutto: ……………… PLN (słownie: …………………………….…… złotych,  …./100)

w tym: kwota netto wynosi: ……………. PLN,

obowiązujący VAT wynosi: ……………. PLN tj. 23%

- Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i podlega waloryzacji zgodnie z zapisami § 11.

- Realizacja umowy może ulec zawieszeniu lub możliwe jest odstąpienie w całości lub jej części z uwagi na przerwanie lub odstąpienie od realizacji robót.

- W przypadku odstąpienia od realizacji robót lub dostaw lub ich części wynagrodzenie za pełnienie nadzoru w tym zakresie nie będzie należne. O odstąpieniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.

- W przypadku, gdy zakres nadzorowanych robót ulegnie zmniejszeniu (niewykonane elementy robót lub ich części w wyniku czego zostanie obniżone wynagrodzenie Wykonawcy robót) wynagrodzenie za pełnienie nadzoru w tym zakresie nie będzie należne. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy obniżenie kwoty za roboty jest wynikiem oszczędności w związku ze zmianą technologii, zastosowaniem innych rozwiązań zamiennych, korzystnych dla Zamawiającego itp. W takiej sytuacji Zamawiający każdy taki przypadek będzie rozpatrywał indywidualnie.

- W przypadku przerwania robót w toku zostanie sporządzona inwentaryzacja oraz protokół wykonanych i niewykonanych robót. Obiekt lub obiekty wraz z wykonanymi robotami oraz zdeponowanymi materiałami na placu budowy zostanie zabezpieczony.

- W przypadku opisanym w ust. 3, 4 lub 5 Wykonawca za pełnienie nadzoru otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie do nadzorowanego zakresu robót, przy czym minimalne wynagrodzenie dla przypadku opisanego w ust. 5 nie może być mniejsze niż 95% wartości wskazanej w § 7 ust 1 umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwać dodatkowe roszczenia.

- Wypłata wynagrodzenia następować będzie etapami proporcjonalnie do wykonanych i odebranych protokolarnie robót w danym etapie zadania do wysokości 90% wartości umowy podanej w ust. 1 wg wyliczenia:

W ni

----------------------- x Wrb

W rbw

gdzie:

Wni - wynagrodzenie netto za pełnienie nadzoru nad robotami/dostawami zgodnie z ofertą

Wrbw – wartość netto nadzorowanych robót/dostaw (zgodnie z ofertą Wykonawcy robót/dostaw)

Wrb – wartość netto wykonanych i odebranych robót/dostaw w okresie rozliczeniowym

Pozostałe 10% wartości wynagrodzenia zostanie wypłacone po dokonaniu odbioru końcowego i całkowitym rozliczeniu zadania.

Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23 %.

- Podstawą wypłat częściowych będą faktury wystawiane w terminie 7 dni od daty podpisania Wykonawcy protokołu odbioru częściowego robót.

- Jeżeli część zakresu umowy w okresie rozliczeniowym została wykonana przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przez którego rozumie się podmiot, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, to Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności Podwykonawcy i przedłożenia Zamawiającemu dowodu zapłaty w terminie 7 dni przed terminem zapłaty faktury.

- W przypadku braku dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający upoważniony będzie do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Rozliczenie końcowe nastąpi do 30 dni po odbiorze końcowym i rozliczeniu zadania.

- Faktury należy wystawić na Nabywcę: Miasto Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze (NIP 648 274 33 51)

- Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru.

- Wykonawca może wystawić i przesłać fakturę tradycyjnie (w wersji papierowej), elektronicznie (w formacie PDF lub innym nieedytowalnym) lub elektronicznie w formie faktury ustrukturyzowanej w formacie xml – zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury.

- W przypadku wystawiania faktur w wersji papierowej Wykonawca wystawi fakturę w 2 egz. i dostarczy ją do siedziby Zamawiającego.

- W przypadku wystawiania faktur w wersji elektronicznej (w formacie PDF lub innym nieedytowalnym) Wykonawca prześle ją na adres mailowy UM Wydziału Inwestycji i Remontów – sekretariat_wi@um.zabrze.pl

- W przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), konto PEF: …………………………….

- Jeżeli Wykonawca na etapie podpisywania umowy nie zadeklarował wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pomocą PEF, może je wystawiać po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego i podaniu numeru PEF Wykonawcy. Informacja ta musi dotrzeć do Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni przed datą wystawienia faktury na platformie PEF.

- Każda zapłata następować będzie przelewem w ciągu 21 dni kalendarzowych od otrzymania faktury na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

- Przesunięcie terminu rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego, spowodowane przesunięciem planowanego terminu rozpoczęcia realizacji robót, przesuwa odpowiednio termin rozpoczęcia realizacji umowy i nie stanowi podstawy do zmiany wartości zamówienia.

- Wydłużenie okresu realizacji zamówienia, spowodowane wydłużeniem okresu realizacji robót, przesuwa odpowiednio termin zakończenia realizacji umowy i nie stanowi podstawy do zmiany wartości zamówienia.

- Wprowadzenie podwykonawcy, nowego Wykonawcy lub zmiana Wykonawcy robót spowodowana potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie stanowi podstawy do zmiany wartości zamówienia.

- W przypadku wystąpienia robót lub dostaw dodatkowych (nie dotyczy zwiększenia zakresu robót objętych umową) wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami/dostawami wyliczone będzie wg wzoru:

W ni

----------------------- x Wrbd

W rbw

gdzie:

Wni - wynagrodzenie netto za pełnienie nadzoru nad robotami i dostawami zgodnie z ofertą

W rbw – wartość netto nadzorowanych robót/dostaw (zgodnie z ofertą Wykonawcy robót/dostaw)

Wrbd – wartość netto wykonanych i odebranych robót/dostaw

Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.

Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy należne będzie dopiero w przypadku, gdy roboty dodatkowe przekroczą 20% wynagrodzenia podstawowego Wykonawcy robót.

- Z uwagi na możliwość finansowania przedmiotu umowy, ze środków pozyskanych z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Wykonawca obowiązany jest do stosowania Prawa audytu integralności zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie:

- wymogu niezwłocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z siedzibą w Luksemburgu, o każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do Przestępstw (tzn.: oszustwo finansowe, korupcja, stosowanie przymusu, zmowa, utrudnianie postępowania karnego, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, zgodnie z definicją oraz interpretacją takich terminów w prawie Rzeczpospolitej Polskiej) związanych z zadaniem,

- wymogu prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z zadaniem,

- prawa Banku do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do zadania oraz wykonania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo.

- Postanowienia, o których mowa w ust. 25 pkt. a, b, c mają zastosowanie także do Podwykonawców.

§ 8

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę:

- w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 7 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy;

- w przypadku, gdy czynności Inspektora nadzoru w branży budowlanej, będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w Formularzu Oferty (za wyjątkiem sytuacji określonej w § 11 ust. 2.5. – w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek.

- w wysokości 0,15 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 7 ust 1 umowy, za każdy dzień nienależytego wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, liczony od dnia, kiedy Zamawiający zgłosił pisemnie Wykonawcy swoje zastrzeżenia;

- w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 7 ust 1 umowy, z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki;

- w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia określonego § 7 ust. 1 z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp;

- w wysokości 5 000,00 zł brutto za każdy przypadek stwierdzonego niewywiązywania się z obowiązków nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 ust. 4 pkt 8), 23) i 24)

- w wysokości 5000,00 zł brutto za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu projektu umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą, którego zapisy nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym – zgodnie z wymogiem określonym w § 3 pkt 3 umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.

- Kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z wykonawstwa zastępczego nie wyłącza uprawnienia do naliczenia kar umownych.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 9

Rozstrzyganie sporów

- Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

  - Wykonawca nie przystępuje do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia robót lub Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub w przypadku określonym w § 7. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, na zasadach określonych w niniejszej umowie

  - Wykonawca nie wypełnia swoich obowiązków z należytą starannością i realizuje przedmiot umową w sposób niezgodny z umową, i obowiązującymi przepisami.

  - Zamawiający dowiedział się o rozpoczęciu /otwarciu likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wykonawcę lub o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Odstąpienie od umowy może nastąpić niezwłocznie po podjęciu przez Zamawiającego takiej informacji.

  - Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia. Odstąpienie od umowy może nastąpić niezwłocznie po podjęciu przez Zamawiającego takiej informacji,

- Jeżeli Wykonawca będzie wypełniał swoje obowiązki bez należytej staranności lub sprzecznie z umową Zamawiający, w przypadku, o którym mowa w ust. 1a i 1c wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu, bez konieczności uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami w oparciu o protokół inwentaryzacji robót w toku, z uwzględnieniem wynagrodzeń wcześniej zapłaconych. W/w protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej.

§ 11

Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem sytuacji, dla których umowa dopuszcza inny sposób legalizacji. W przypadku, gdy zmiana dotyczyć będzie podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonają zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiającego środków finansowych w budżecie miasta.

- Zamawiający przewiduje następujące okoliczności zmiany postanowień umowy:

2.1. terminy realizacji - mogą ulec zmianie w przypadku:

- zmiany terminu wykonania robót budowlano-montażowych, przy czym wydłużenie okresu realizacji umowy wymaga spisania aneksu. Wydłużenie terminu realizacji robót w oparciu o protokół konieczności lub zaakceptowane wystąpienie wykonawcy robót jest podstawą zmiany terminu pełnienia nadzoru inwestorskiego.

- gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca – w przypadkach opisanych w ustawie Pzp

- zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Instytucją Współfinansującą w zakresie wydłużenia terminu (w tym wydłużenia terminu rzeczowej realizacji projektu) stanowiącego przedmiot niniejszej umowy lub jeżeli Zamawiający będzie realizował zadanie ze środków własnych

- zmiana terminu realizacji w przypadku przyznania innego dofinansowania.

W przypadku, gdy wyżej wymienione zmiany terminu będą miały wpływ na termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem aneksu do umowy Zamawiający wystąpi do Instytucji Współfinansującej o zmianę umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie wydłużenia terminu.

- wystąpią opóźnienia będące następstwem działania organów administracji lub innych instytucji przy równoczesnym dochowaniu należytej staranności ze strony Wykonawcy;

- wystąpią sytuacje nieprzewidziane - wystąpienie siły wyższej, zamieszki lub strajki, wystąpienie powodzi, klęski żywiołowej, pożaru, stanu zagrożenia epidemicznego/pandemicznego, stanu epidemii/pandemii, działań wojennych, rebelii, wojny cybernetycznej, cyberataku, terroryzmu, rewolucji, powstania, inwazji, buntu, strajk spowodowany przez inne osoby nie związane z realizacją zamówienia. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wpływie ww. okoliczności na termin i/lub sposób wykonania umowy tj. zleconego zakresu usług wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie. Termin realizacji przedmiotu umowy tj. zleconego zakresu usługi ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia go w sposób należyty;

2.2. zmiana wynagrodzenie Wykonawcy

- obniżenie wartości umowy w przypadku, gdy zakres nadzorowanych robót ulegnie zmniejszeniu wynagrodzenie za pełnienie nadzoru w tym zakresie nie będzie należne,

- podwyższenie wynagrodzenia w przypadku nadzorowania robót w związku                               ze zwiększonym zakresem nadzorowanych robót i zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy robót tj. – wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zapisami umowy (§ 7 ust. 24)

- podwyższenie wynagrodzenia w przypadku wydłużającego się okresu realizacji robót budowlanych powyżej 16 miesięcy, termin nadzoru inwestorskiego będzie odpowiednio przedłużony tj. przedłużenie o kolejny miesiąc (tj. od 17-tego miesiąca realizacji umowy płatność będzie proporcjonalnie do kwoty podzielonej przez liczbę realizowanych miesięcy).

- gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca - w takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z zapisami § 11 ust. 2.8 (zmiana wykonawcy)

- w przypadku zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w tym:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – na pisemny wniosek jednej ze Stron. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio skorygowane (+/-) od dnia wejścia w życie zmienionej stawki z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się,

    - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji między Stronami a kwotą wyjściową do negocjacji będzie wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

    - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji między Stronami a kwotą wyjściową do negocjacji będzie wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie,

    - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji między Stronami a kwotą wyjściową do negocjacji będzie wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie,

Zmiany wynagrodzenia opisane w ust. 2 pkt 2.2. lit. e) powyżej mogą nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcy realizacji umowy.

1) W przypadku wprowadzenia zmian w stawce podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (o czym mowa w ust. 2 pkt 2.2. lit. e) tiret 1) powyżej) wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową zostanie podwyższone lub obniżone:

- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze zmianą stawki podatku oraz wyjaśnienie w jakim zakresie zmiana tego podatku wpłynęła na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana następuje od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym weszły w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące podwyższenia stawki podatków.

- na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami. Na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 10 dni kalendarzowych od przekazania wniosku kalkulację kosztów obrazującą wpływ zmiany stawek na koszt wykonania zamówienia. Zmiana następuje od miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym weszły w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące obniżenia stawki podatków. Zmiana następuje aneksem do umowy i jest obowiązkowa.

W razie sporu Stron w zakresie wyliczenia wpływu obniżenia stawki podatku na koszty wykonania zamówienia Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz przekazane mu przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie podpisze aneksu obniżającego jego wynagrodzenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi. W razie potrzeby Zamawiający powoła biegłego odpowiedniej specjalności na koszt Wykonawcy. W przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej zmiany wynikające z obniżenia stawek podatku ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia.

2) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (o czym mowa w ust. 2 pkt 2.2. lit. e) tiret 2) powyżej) wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową zostanie podwyższone lub obniżone:

- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz wyjaśnienie w jakich zakresie zmiana tego wynagrodzenia wpłynie na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu w formie pisemnej o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy realizacji umowy.

- na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w formie pisemnej w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę. Wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób obniżenie minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej wpłynie na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte są zgodne z jego najlepszą wiedzą. Oświadczenie to składane będzie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i oświadczenia. Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz przekazane mu przez Wykonawcę Jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi. W razie potrzeby Zamawiający powoła biegłego odpowiedniej specjalności na koszt Wykonawcy. W przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej zmiany wynikające z obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości stawki godzinowej ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia. Zmiana następuje od miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym weszły przepisy prawa dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej.

3) W przypadku zmiany wysokości zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (o czym mowa w ust. 2 pkt 2.2. lit. e) tiret 3) powyżej) wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową zostanie podwyższone lub obniżone:

-  na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w jakich zakresie zmiana tych zasad wpłynie na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

- na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę. Wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób zmiana powyższych zasad wpłynie na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte są zgodne z jego najlepszą wiedzą. Oświadczenie to składane będzie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i oświadczenia. Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz przekazane mu przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi.  W razie potrzeby Zamawiający powoła biegłego odpowiedniej specjalności na koszt Wykonawcy. W przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej zmiany wynikające ze zmiany powyższych zasad ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia. Zmiana następuje od miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym weszły przepisy prawa dotyczące zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu czy ich wysokości.

4) W przypadku zaistnienia opisywanej okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 2.2. lit. e) tiret 4) powyżej, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2.2. lit. e) tiret 1) - 4) zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy mogą nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów w postaci między innymi kopii umów o pracę i/lub umów cywilnoprawnych. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku złożenia wniosku przez Wykonawcę, Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku wyznacza datę podpisania aneksu do umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę oraz wykazania okoliczności stanowiących podstawę zmiany.

- zmiany cen kosztów związanych z realizacją zamówienia w zakresie wynagrodzenia z tym zastrzeżeniem, że:

- minimalny poziom zmiany ceny kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % zmiany ceny jednostki nakładu pracy (j.n.p.)

podawanej corocznie przez Izbę Projektowania Budowlanego w stosunku do obowiązującej w roku składania ofert a obowiązującej aktualnie,

- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony w drodze negocjacji Stron a wartością wyjściową do negocjacji będzie procentowe przeliczenie wynagrodzenia pozostałego do wypłaty Wykonawcy za pełnienie nadzoru autorskiego wskaźnikiem równym procentowej zmianie ceny jednostki nakładu pracy, na zasadach opisanych w tirecie pierwszym,

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 10 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 umowy,

- pierwsze wystąpienie Strony o zmianę umowy nie może być wcześniej niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,

Zmiany wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt. 2.2. literka d) tiret 2,3,4 raz f) mogą być dokonane wyłącznie w wyniku negocjacji Stron.

Przez zmianę wynagrodzenia rozumie się zarówno wzrost jak i obniżenie wynagrodzenia w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie.

Wyliczona wartość wyjściowa do negocjacji jest wartością graniczną zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w danym punkcie.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.2. lit. f) powyżej wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zmienione:

  - na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. We wniosku należy wskazać: kwotę, o którą ma ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy oraz całkowite wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie. Do wniosku należy dołączyć kalkulację oraz dokumenty rzeczowe i finansowe potwierdzające zasadność dokonania zmiany. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - na pisemny wniosek Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami. Wniosek Zamawiającego opierać się będzie na ust. 2 pkt 2.2. lit. f) powyżej.  W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi takiej kalkulacji, Zamawiający złoży wniosek o obniżenie wynagrodzenia w oparciu o własne wyliczenia. Wynagrodzenie zostanie obniżone przez Zamawiającego w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności licząc od dnia złożenia wniosku. Zmiana wynagrodzenia obowiązuje po upływie 6 miesięcy realizacji umowy.

Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z lit. f), zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen towarów i usług konsumpcyjnych dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem Umowy są roboty lub usługi i dostawy oraz okres obowiązywania Umowy przekracza 6 miesięcy.

Zmiana umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia nastąpi w formie pisemnego aneksu.

Zmiany wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w § 11 ust. 4 pkt 2.2 lit. d) i e) mogą być dokonane wyłącznie w wyniku negocjacji Stron.

W każdym przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy ulega obniżeniu nie jest wymagane     sporządzanie aneksu a jedynie udokumentowanie tego faktu w protokole lub kosztorysie.

2.3. zapłata wynagrodzenia – za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy możliwa jest zmiana warunków zapłaty wynagrodzenia, sposobu i formy płatności, terminu płatności oraz podziału środków na lata;

2.4. nadzór nad wykonawstwem – zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu inwestycyjnego ze strony Zamawiającego i Wykonawcy są dopuszczalne pod warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych kwalifikacji i spełniających warunki i kryteria opisane w ogłoszeniu - nie wymagają spisania aneksu;

2.5. zmiana osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Inspektora w branży budowlanej w okresie realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowa osoba zgłoszona przez Wykonawcę będzie spełniała wymogi określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym oraz będzie musiała posiadać doświadczenie na poziomie nie gorszym niż osoba wskazana przez Wykonawcę w pkt. 8. Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego. Zmiana ta nie wymaga spisania aneksu,

2.6. wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających                                  z dokumentów rejestrowych;

2.7. zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z podwykonawcy – w przypadkach uzasadnionych, za pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu;

2.8. Zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia w przypadku, gdy obecny Wykonawca nie realizuje zadania zgodnie z zapisami umowy lub jego sytuacja prawna lub finansowa lub którego zasoby osobowe lub techniczne nie gwarantują terminowej lub prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia po wyczerpaniu środków przewidzianych w umowie, w przypadku widocznego braku poprawy sytuacji. Zmiana nastąpi na podstawie oświadczenia przesłanego Wykonawcy.

W takim przypadku Zamawiający może powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia:

- partnerowi Konsorcjum,

- jednemu z Podwykonawców lub kilku Podwykonawcom, na podstawie odrębnych umów, za ich zgodą, za kwotę wynagrodzenia zgodnego z kwotą umowną z Wykonawcą za dany wykonywany zakres, na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, pomniejszoną o koszt robót już wykonanych. Zmiana Wykonawcy na Podwykonawcę/Podwykonawców możliwa będzie, gdy koszt robót już wykonanych zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy nie będzie mniejszy niż 50% wartości umowy z Wykonawcą. Warunkiem powierzenia dalszego wykonania przedmiotu zamówienia Podwykonawcy/ Podwykonawcom jest wykazanie przez nich braku podstaw do wykluczenia.

2.9. zmiana w innych niż w/w obowiązujących przepisach - zmiana stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania, co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia.

2.10. W razie wystąpienia nowych wymogów stawianych przez Europejski Bank Inwestycyjny, w związku z finansowaniem zadania z jego środków. Żądanie wprowadzenia zmian w umowie zostanie sporządzone przez Zamawiającego w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i przesłane do Wykonawcy.

2.10. Zmiana umowy w związku ze zmianą sposobu odbierania i wystawiania faktur.

§ 12

Inne postanowienia umowy

  - Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 3.

  - Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich Wykonawców robót/dostaw oraz do analizy i ewentualnego wprowadzenia uwag i korekt do harmonogramu robót/dostaw oracowanego przez Wykonawcę umowy i przedstawieniu go do zatwierdzenia Zamawiającemu.

  - Polecenia wydawane przez Wykonawcę muszą mieć formę pisemną (wpis do dziennika budowy).

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeksu cywilnego i Ustawy Pzp.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem sytuacji dla których umowa przewiduje inny sposób legalizacji.

  - Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

Zamawiający:	                                                                                             Wykonawca:

…………………………………………					      ……………………………………

………………………………………..